**Проект «Школа нового поколения»**

В 2011-2012 учебном году вошел в штатный режим Федеральный государственный стандарт начального общего образования. Наша школа является пилотной школой по апробации введения ФГОС СОО, поэтому возникла необходимость готовиться к введению Стандарта в старшей школе. Считаем, что к проектированию образовательного процесса в старшей школе необходимо подходить серьезно и грамотно, т.е. включать не только 10-11 классы, но и 9-й предпрофильный класс.

Обучение в такой школе должно осуществляется на основе системно-деятельностного подхода. Ведущей деятельностью юношеского возраста должно стать конструирование образов будущего. Основное новообразование – самоопределение как оформление собственных позиций идентичности.

На старшей ступени обучения планируется построение профильного образования через реализацию

старшеклассниками индивидуальных образовательных программ с тьюторской поддержкой со стороны педагогического коллектива школы.

Основным принципом деятельности старшей школы должна стать индивидуализация образовательного процесса, которая обеспечивается за счет самостоятельного выбора учащимися учебных

предметов, форм обучения, выбора дополнительных образовательных услуг, самостоятельного определения тем и направлений творческой, исследовательской и проектной деятельности. Этот выбор оформляется учащимся как Индивидуальная образовательная программа.

Важным условием индивидуализации учебного процесса является открытость и вариативность образовательных программ. Организация рефлексии обеспечивается особой педагогической позицией «тьютор». Предметом

тьюторских консультаций является обсуждение с учащимся его образовательных целей и перспектив.

**Цель:** реорганизация старшей школы в рамках ФГОС СОО для получения учащимися качественного образовательного результата, который позволит им реализовывать свой потенциал и возможности в любых социально-экономических

ситуациях, на любом этапе своего жизненного пути.

**Ключевые педагогические задачи на 2014-2016 учебный год:**

1. Разработать нормативно-правовую базу для деятельности старшей школы.
2. Запустить проект «Школа нового поколения»: модернизировать содержание базовых и элективных образовательных учебных курсов, организационные формы и систему оценивания в старшей школе.
3. Построить модель образовательного пространства в старшей школе.
4. Разработать стартовую диагностическую работу по определению готовности обучающихся к обучению в старшей школе.
5. Разработать формат индивидуальной образовательной программы (ИОП) старшеклассника, организовать разработку ИОП десятиклассниками и их защиту.
6. Разработать и апробировать рейтинговую систему оценивания образовательных результатов в старшей школе.
7. Разработать содержание и организационные формы образовательных сессий для 10-11-х классов.
8. Ввести позицию «тьютор» в старшей школе и освоить её педагогами в рамках подготовки ИОП старшеклассников.

**Ожидаемые результаты:**

1. Нормативно-правовая база для деятельности старшей школы:

* Положение о приёме в 10-й класс.
* Положение о рейтинговой системе оценивания.
* Учебный план старшей школы.
* Положение об индивидуальной образовательной программе.
* Положение о рабочей программе учебного предмета.
* Положение о проектных, исследовательских, курсовых работах старшеклассников.
* [**Положение о портфолио учащегося старшей школы**](http://school3-shr-edu.edusite.ru/DswMedia/polojenieoportfolio.png)
* [**Положение о зачётной книжке учащегося старшей школы**](http://school3-shr-edu.edusite.ru/DswMedia/polojenieozach-tnoyknijke.png)
* [**Приказ о создании рабочей группы в ОУ**](http://school3-shr-edu.edusite.ru/DswMedia/rabochayagruppa.jpg)
* [**Приказ "Об утверждении списка пилотных муниципальных образований и общеобразовательных учреждений по введению ФГОС СОО"**](http://school3-shr-edu.edusite.ru/DswMedia/prikazopilotnyixterritoriyax_307-04_2.pdf)
* [**Приказ "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования"**](http://school3-shr-edu.edusite.ru/DswMedia/prikazfgos-ss-.doc)
* [**ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ среднего (полного) общего образования**](http://school3-shr-edu.edusite.ru/DswMedia/fgos-spoo-.doc)

1. Организационные формы учебной работы в старшей школе:

* Лекция
* Семинар
* Практикум
* Зачёт
* Коллоквиум
* Индивидуальные консультации

1. Модель образовательного пространства в старшей школе:

* Аудиторная
* Внеаудиторная

1. Стартовая диагностическая работа по определению готовности обучающихся к обучению в старшей школе.
2. Индивидуальная образовательная программа (ИОП) старшеклассника.
3. Рейтинговая система оценивания образовательных результатов в старшей школе.
4. Образовательные сессии для 10-11-х классов.

**Этапы реализации проекта:**

1. Организационный этап – февраль 2014 г. – август 2014 г.
2. Основной этап – сентябрь 2014 г. – июнь 2016 г.
3. Рефлексивный этап – июнь 2016 г. – август 2016 г.

**План мероприятий по реализации организационного этапа**

**февраль 2014 г. – август 2014 г.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ пп** | **Мероприятия** | **Сроки** | | **Ответственные** | **Ожидаемый результат** |
| 1. **Разработка нормативно-правовую базу для деятельности старшей школы:** | | | | | |
| **1.1** | Положение о приёме в 10-й класс. | Февраль 2014 г. | Степанова Т.И. | | Проект Положения |
| **1.2** | * Положение о рейтинговой системе оценивания. | Май 2014 г. | Лобынева С.А.  Степанова Т.И. | | Проект Положения |
| **1.3** | * Учебный план старшей школы. | Май 2014 г. | Кузнецова З.Н. | | Проект Положения |
| **1.4** | * Положение об индивидуальной образовательной программе. | Март 2014 г. | Козлова С.В. | | Проект Положения |
| **1.5** | * Положение о рабочей программе учебного предмета. | Апрель 2014 г. | Кузнецова З.Н.  Ярославцева Н.Н. | | Проект Положения |
| **1.6** | * Положение о проектных, исследовательских, курсовых работах старшеклассников. | Май 2014 г. | Атопшева И.Г.  Корнилова Н.С.  Ямпольская М.А. | | Проект Положения |
| **2.** | * **Педагогический совет «Реорганизация старшей школы в рамках ФГОС СОО».** | Май 2014 г. | Верц С.П.  Кузнецова З.Н. | | Утверждение Положений |
| 1. **Работа с родителями и учащимися 9-11 классов:** | | | | | |
| **3.1** | * Родительское собрание в 9-11 классах «Реорганизация старшей школы в рамках ФГОС СОО». | Май 2014 г. | Верц С.П.  Кузнецова З.Н.  Классные руководители | | Информирование |
| **3.2** | * Индивидуальные консультации с родителями и учащимися 9-11 классов. | В течение реализации проекта | Классные руководители | | Инфомирование |
| **4.** | * **Заседание Управляющего Совета школы по теме «Реорганизация старшей школы в рамках ФГОС СОО».** | Май 2014 г. | Лобынева С.А. | | Согласование и утверждение Положений и модели старшей школы |
| **5.** | * **Разработка ИОП учащимися 9-х классов.** | Апрель-май 2014 г. | Классные руководители | | ИОП учащихся 9-х классов |
| **6.** | **Курсы повышения квалификации по теме «Эффективные формы организации образовательного пространства в старшей школе, как условия для достижения метапредметных результатов».** | Февраль 2014 г. | Учителя-предметники | | Применение эффективных форм на практике, обмен опытом |
| **7.** | **Апробация эффективных форм организации образовательного процесса на базе 10 класса.** | Февраль-май 2014 г. | Учителя-предметники | | Банк методических разработок |
| **8.** | **Разработка модели старшей школы.** | Февраль-март – 2014 г. | Рабочая группа | | Модель старшей школы |