Приложение № 1

План мероприятий (дорожная карта) по достижению показателей региональных проектов

в МБОУ «Гляденская СОШ»

| Региональный проект «Современная школа» Цель: Внедрение новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение базовых навыков и умений, повышения мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствования методов обучения предметной области «Технология» и других предметных областей, а также за счет обновления и развития МТБ. |
| --- |
| № | Мероприятия | Результат | Ответственные | Сроки |
| 1 | Ознакомление с федеральными проектами, входящими в национальный проект «Образование» | Рабочие группы по реализации проекта внутри школы | Рабочая группа по реализации проекта | Сентябрь 2019 |
| 2 | Реализация предметной области «Технология», дополнительного образования (кадры, МТБ, программы, УМК и т.д.) | Карта дефицитов, определение точек роста | Администрация школы | Сентябрь 2019 |
|  | Разработка программы развития на 2019-2024 год в соответствии с целями национального проекта «Образование» | Программа развития МБОУ "Гляденская СОШ» - документ | Рабочая группа | Декабрь 2019 г. |
|  | Создание условий для обновления содержания и методов обучения предметных областей, в том числе предметной области «Технология»: - обновление инфраструктуры, - цифровизация, - повышение квалификации педагогических кадров | Обновлено содержание обучения и внедрены новые технологии: ТРКМ, «Перевёрнутый класс»; проектно-исследовательская деятельность через Глобальную школьную онлайн лабораторию. Обновленная база компьютерной техники; доступ в Интернет в учебных кабинетах по всем зданиям и помещениям школы; | Администрация школы Учителя-предметники | 2019 - 2024 г.г. |
|  | Разработка, реализация и внедрение образовательных программ дополнительного образования по приоритетным направлениям, включая программы: - шахматы, - финансовая грамотность, - профориентация, (WОRLD SKILLS), | Программы дополнительного образования по приоритетным направлениям, включая программы: - шахматы, - финансовая грамотность, - профориентация, (WОRLD SKILLS), |  | 2019 - 2020 уч.г |
|  | Показатели | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  | Оценка образовательных результатов: ВПР Функциональная грамотность | 60 % | 70 % 25 % | 80% 50% | 90% 75% | 100% 100% |
|  | Оценка учительских компетенций | 30 % | 50 | 70 | 80 | 100 |
|  | Оценка качества образовательной среды, МТБ, кадры | + | + | + | + | + |
| Региональный проект «Успех каждого ребенка» Цель: обеспечение к 2024 году для детей в возрасте от 6.5 до 18 лет доступных для каждого и качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем увеличения охвата дополнительного образования, обновления содержания и методов дополнительного образования детей, развитие кадрового потенциала. |
|  | Анализ запроса родителей и потребностей обучающихся по определению направлений дополнительного образования | Определение приоритетных направлений дополнительного образования в школе | Заместитель по УВР, кл. рук. | 2019-2024 (сентябрь, октябрь) |
|  | Анализ ресурсной базы школы для организации дополнительного образования | Эффективное использование образовательных ресурсов | Администрация школы | 2019-2024 |
|  | Регистрация школы, педагогов, обучающихся и родителей (по желанию) на краевой площадке «Проектория» | Открыты «личные кабинеты» | Системный администратор | 2019-2024 |
|  | Разработка индивидуальных учебных планов для детей разных категорий. |  | Заместитель по УВР, кл. рук. | Октябрь 2019 |
|  | Организация методического сопровождения педагогов по работе в площадке «Проектория» и Глобаллаб. | Повышение квалификации педагогов | Классные руководители | 2019-2024 |
|  | Участие в открытых онлайн –уроках «Проектория» | Положительная динамика числа участников | Алисова О.А. | 2019-2024 г.г. |
|  | Участие в проекте «Профориентация в цифровую эпоху» | Положительная динамика числа участников | Алисова О.А. | 2019-2024 г.г. |
|  | Участие обучающихся в школьном проекте «Профпробы». Конкурс профессионального мастерства. | Увеличение числа участников | Алисова О.А. | 2019-2024 г.г. |
|  | Вовлечение детей с ОВЗ в дополнительное образование, в том числе с использованием дистанционных форм. | Создание условий для реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ОВЗ. Модель инклюзивного образования. | Родители, педагоги. Ничковская В.Е. | 2019-2024 г.г. |
|  | Участие в конкурсе исследовательских работ "Первый шаг в науку" | Круглогодичная школа "Юный исследователь"; Выход на участие в конкурсах исследовательских работ разного уровня; Победы и призовые места обучающихся в конкурсах исследовательских работ разного уровня | Атопшева И.Г. Прохоренко Л.В. | 2019-2024 г.г. |
|  | Показатели | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  | Доля обучающихся, вовлечённых в различные формы сопровождения и наставничества | 10 % | 20% | 40% | 55% | 70% |
|  | Доля обучающихся 5-11 классов, которым предоставлена возможность освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачётом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения | 2 % | 10% | 40% | 80 % | 100% |
| Региональный проект «Поддержка семей, имеющих детей» Цель: создание условий для повышения компетентности родителей обучающихся в вопросах образования и воспитания путем предоставления услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи семьям. |
|  | Анализ и оценка запроса родителей различных категорий семей (анкетирование «Выявление интересов и пожеланий при организации образовательных услуг») | Карта запросов | Заместитель директора по УВР, классные руководители, педагог-психолог | 2019-2024 |
|  | Создание консультационного пункта | Проведение лекториев, круглых столов | Заведующая д/с | Октябрь 2019 |
|  | Создание на сайте ОО страницы для консультативной и методической поддержки разных категорий семей. | Страница сайта | Алисова О.А. | Октябрь, 2019 г. |
|  | Организация консультаций по вопросам, возникающим у определённых категориях семей: имеющих опекаемых детей, ОВЗ, обучающихся по АОП. | Создание графика консультаций | Педагог-психолог, социальный педагог, логопед, дефектолог | 2019-2024 |
|  | Проведение тренингов и семинаров для родителей. | Взаимодействие с родителями | Педагог-психолог, социальный педагог, логопед, дефектолог |  |
|  | Взаимодействие с внешними организациями (Центр семьи, ЦРБ, ПМПК, КДН, Органы опеки и попечительства, Уполномоченный по правам ребенка) | Взаимодействие с внешними организациями | Социальный педагог |  |
|  | Показатели | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  | Оказание методической и консультационной помощи |  |  |  |  |  |
| Региональный проект «Цифровая образовательная среда» Цель: создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей доступность цифрового образовательного пространства для всех участников образовательной деятельности. |
|  | Анализ МТБ | Карта дефицитов | Администрация школы | Апрель, май 2019 |
|  | Оснащение учебных кабинетов необходимым оборудованием для организации образовательной деятельности | Соответствие МТБ школы современным требованиям | Администрация школы | 2020-2024 г.г. |
|  | Работа школьного сайта | Соответствие школьного сайта требованиям | Ярославцева Н.Н. | 2019-2024 г. |
|  | Ведение электронного журнала и дневника |  |  |  |
|  | Участие в конкурсном отборе базовых школ по внедрению технологии смешанного обучения (разработка модели смешанного обучения) | Рабочая группа | Кузнецова З.Н. | Октябрь 2019 г. |
|  | Модернизация информационного центра на базе библиотеки | Информационный центр на базе библиотеки | Администрация школы Липатова Л.М. | Декабрь 2019 г. |
|  | Организация образовательного пространства через реализацию школьного проекта "Цифровая школа" (урочная и внеурочная деятельность: Знаника, Учи. Ру, и др.) | Современное образовательное пространство; Дистанционное обучение как форма дополнительного образования; Дистанционное обучение для детей на длительном лечении, в актированные дни. | Учителя предметники | С сентября 2019 г |
|  | Показатели | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  | Использование в штатном режиме электронный журнал/ дневник | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
|  | Использование в образовательном процессе смешанные формы обучения (в т.ч. Технология «Перевёрнутый класс») | 10 кл.- 11 кл. | 10 кл.- 11 кл. | 10 кл.- 11 кл. | 10 кл.- 11 кл. | 10 кл.- 11 кл. |
| Региональный проект «Учитель будущего» Цель: Создание условий для Профессионального роста педагогических работников |
|  | Организация творческих рабочих групп педагогов по внедрению в образовательный процесс современных (в том числе дистанционных) технологий | Опыт по вопросам применения эффективных методик в предметной и общепедагогической области с успешными практиками: «перевёрнутый класс» ТРКМ Смешанное обучение | Степанова Т.И. Кузнецова З.Н. | 2019-2024г.г. |
|  | Взаимодействие с образовательными организациями (в том числе, за пределами района) по обмену опытом |  | Администрация школы |  |
|  | Мотивация педагогов к участию в профессиональных конкурсах различного уровня | Изменение в системе стимулирующих доплат; Понимание педагогами необходимость участия в конкурсах для дальнейшего педагогического развития; | Администрация школы |  |
|  | Организация наставничества | Деятельность «Школы молодого педагога» | наставники | 2019-2024 г.г. |
|  | Показатели | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  | Программы профессионального развития на основе оценки квалификации | 30 % | 50% | 70% | 90% | 100% |
|  | Организация профессионального мастерства в форматах непрерывного образования | 50 % | 60 % | 70% | 90% | 100% |
|  | Прохождение независимой оценки профессиональной квалификации | 30 % | 50% | 70% | 90% | 100% |